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Dokumentasjon som må på plass før endelig lokalpolitisk behandling 

· Prosjektbeskrivelse 

· Redegjørelse for tidligere lokal saksgang
· Inklusiv tidligere lokalpolitiske prinsippvedtak (Dokumentasjon: saksframlegg, inklusiv lokalpolitiske vedtak).

· Plangrunnlag for den planlagte utbyggingen og bomstasjonsområdene
· Tidspunkt for ev. planvedtak og omtale av ev. konflikter.
· For enkeltprosjekter er det krav til godkjent reguleringsplan. I noen saker kan det være hensiktsmessig at kommunestyret behandler reguleringsplanen i samme møte som det gis uttalelse til bompengesaken. 
· For bompengepakker må planstatus og ev. videre planarbeid omtales.  

· Kostnadsoverslag med vurdering av usikkerhet
Dokumentasjon: ANSLAG-rapport for enkeltprosjekter. 
· Kostnadsoverslag utarbeides. 
· Overslaget være mindre enn ett år gammelt når lokalpolitisk behandling startes opp. 
· Det kan ikke benyttes foreløpig kostnadsoverslag i den endelige lokalpolitiske behandlingen.  Dette gjelder også dersom reguleringsplanen behandles parallelt med bompengesaken i kommunestyret. For fylkeskommunale kostnadsanslag som er underlagt KS2-bestemmelsene, anbefales ekstern kvalitetssikring av kostnadsanslaget gjennomført før endelig lokalpolitisk behandling.

· Trafikkgrunnlag 
Dokumentasjon: Eget notat med trafikkberegninger.

· Bompengeordning; 
· Plassering av bomstasjoner etter innhentet synspunkter fra det aktuelle bompengeselskapet.
· Innkrevingsordning (forskudd- parallell-, etterskuddsinnkreving) 
· Innkrevingssystem 
· Detaljert kart som viser plassering av bomstasjon(er) i forhold til sideveger/avkjørsler må vedlegges sammen med en vurdering av behandlingen i forhold til plan- og bygningsloven. Hovedregelen må være at plassering av bomstasjon fastsettes gjennom reguleringsplan. Som minimum skal det legges opp til behandling av byggesøknad. Videre må tilgang til elektrisitet og tele, samt nødvendig adkomst til bomstasjon med installasjoner i anleggsfase og driftsfase framgå. Det presiseres at tekniske fagpersoner for bomstasjoner/AutoPASS skal ha vurdert opplegget slik at det er gjennomførbart. Videre skal det foreligge en trafikksikkerhetsvurdering.

· Vurdering av de prinsippene som er lagt til grunn for bompengesaken 
· Spesielt forholdet mellom nytte og betaling. 

· Utbyggingsplan
· Tidspunkt for anleggsstart og fullføring.


· Finansieringsplan
· Med fordeling på år/planperiode; herunder ordinære offentlige midler, bompenger, ev. tilskudd og ferjeavløsningsmidler. 
· Planleggingsprogram og/eller fylkesvegplan/handlingsprogram for fylkesveger. 

· Takst- og rabattsystem
· Må være i tråd med gjeldende takstretningslinjene.

· Finansieringsanalyse og følsomhetsvurderinger
· Forutsetninger og resultat. 

· Håndtering av kostnadsøkninger
·  Ev. mindre bompengeinntekter enn forutsatt.

· Ev. garantier ved låneopptak 
· Med henvisning til vedtak.

· Virkninger
· Nytte-/kostnadsberegninger – både ukorrigert og korrigert for bompenger.

· Oversikt over fylkeskommuner/kommuner som skal ha saken til behandling/uttalelse

· Forslag til vedtak ved lokalpolitisk behandling

